## Feuil1
TOMMY CALENDINI | Temps théorique | Temps passé | LOUIS CLOUVEL | Temps théorique | Temps passé
Code moteur | 1h | 2h30 | Définition des mouvements | 1h30 | 4h
Code Servo-moteur | 20min | 20min | Choix de la solution mécanique | 2h | 25h
Code accéléromètre | 2h | 15h | Réalisation du châssis servo-moteurs | 2h | 10h
Code PID | 5h | 10h | Assemblage | 10h | 13h
Module Bluetooth | 30min | 30min | Retouches | Temps inestimable | 3h
Branchements Electroniques | 3h | 2h | Mise en place des composants électroniques | 6h | 2h30
Mise en commun des codes | 5h | 8h | Documentation | 10h | 25h
Documentation | 10h | 20h | Test | Temps inestimable | 30h
magnétomètre | 2h | 2h | Code PID | 4h | 6h
|  |  | Réalisation des palonniers supérieurs | 5h | 8h
|  |  | Paramétrage de la carte KK2.1.5 | 30min | 2h30