## Feuil1
TOMMY CALENDINI | Temps théorique | Temps passé | LOUIS CLOUVEL | Temps théorique | Temps passé
Code moteur | 1h | 2h30 | Définition des mouvements | 1h30 | 4h
Code Servo-moteur | 20min | 20min | Choix de la solution mécanique | 2h | 25h
Code accéléromètre | 2h | 15h | Réalisation du châssis servo-moteurs | 2h | 10h
Code PID | 5h | En cours | Assemblage | 10h | 8h(toujours en cours)
Module Bluetooth | 30min | 30min | Retouches | Temps inestimable | 4h
Branchements Electroniques | 3h | 2h (Toujours en cours) | Mise en place des composants électroniques | 6h
Mise en commun des codes | 5h |  | Documentation | 10h | 25h
Documentation | 10h | 20h